## Formato
Proyecto | DESTROYCOM
Fecha de asignación de recursos |  | 2019-11-15
No. | ACTIVIDAD | Duración | Predecesora | Comienzo | Fin | Meses
1 | Analisis | 28 días |  | 2020-01-10 | 2020-02-07
2 | Servidor primario | 15 | 1 | 2020-02-07 | 2020-02-22
3 | Seguridad | 40 | 2 | 2020-02-22 | 2020-04-02
4 | Audit trail | 20 | 3 | 2020-04-02 | 2020-04-22
5 | Pruebas de respaldo | 20 | 4 | 2020-04-22 | 2020-05-12
6 | Servidor redundante | 40 | 5 | 2020-05-12 | 2020-06-21
7 | Pruebas de redundancias | 25 | 5 -30d | 2020-05-22 | 2020-06-16
8 | Seguridad segundo servidor | 20 | 7 | 2020-06-16 | 2020-07-06
9 | Integridad de datos | 28 | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-29
10 | Configuracion de resistencia | 25 | 8 | 2020-07-06 | 2020-07-26
11 | configuracion de audit trail | 40 | 8 | 2020-07-06 | 2020-08-17
12 | Seguridad logica | 30 | 11 | 2020-08-17 | 2020-09-16
13 | Implementacion | 30 | 11 -20d | 2020-09-06 | 2020-10-06
14 | Mantenimiento | 40 | 13 | 2020-10-06 | 2020-11-15